**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие лесного хозяйства Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Потёмкина Татьяна Вячеславовна – заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Беляева Наталья Михайловна – исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области – главного государственного лесного инспектора Ярославской области – главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды – государственного охотничьего инспектора Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | сохранение лесистости на территории Ярославской области на уровне 45,6 процента к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 2349735,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Экологическое благополучие» (показатель «Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках»)/ государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова­ние показа­теля | Уро­вень показа­теля | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значе­ние | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ­ственный за дости­жение показа­теля | Связь с показате­лями нацио­нальных целей |
| значе­ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы Ярославской области – сохранение лесистости на территории Ярославской области на уровне 45,6 процента к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Лесистость территории Ярослав­ской обла­сти | ГП РФ | воз­раста­ние | процентов | 45,6 | 2021 | 45,4 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое раз­витие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского ту­ризма во всех нацио­нальных парках |
| 2. | Доля пло­щади зе­мель лес­ного фонда, переданных в пользова­ние, в об­щей пло­щади зе­мель лес­ного фонда | ГП РФ | воз­растание | процентов | 59,9 | 2021 | 60,9 | 61,2 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое раз­витие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского ту­ризма во всех нацио­нальных парках |
| 3. | Отношение площади лесовосста­новления и лесоразве­дения к площади вырублен­ных и по­гибших лес­ных насаж­дений | ГП РФ | воз­растание | процентов | 86,0 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое раз­витие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского ту­ризма во всех нацио­нальных парках |
| 4. | Объем пла­тежей в бюджетную систему Российской Федерации от исполь­зования ле­сов, рас­положен­ных на зем­лях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | ГП РФ | воз­растание | рублей | 161,1 | 2021 | 247,8 | 269,1 | 289,8 | 301,4 | 313,5 | 326,0 | 339,0 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое раз­витие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского ту­ризма во всех нацио­нальных парках |
| 5. | Отношение фактиче­ского объ­ема заго­товки дре­весины к установлен-ному допу­стимому объему изъ­ятия древе­сины | ГП РФ | воз­растание | процентов | 38,2 | 2021 | 29 | 30,1 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое раз­витие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского ту­ризма во всех нацио­нальных парках |
| 6. | Доля лес­ных пожа­ров, ликви­дированных в течение первых суток с мо­мента обна­ружения, в общем ко­личестве лесных по­жаров | ГП РФ | воз­растание | процентов | 75,8 | 2021 | 67,6 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое раз­витие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского ту­ризма во всех нацио­нальных парках |
| 7. | Площадь лесных по­жаров на землях лес­ного фонда | ГП РФ | уменьше­ние | гектаров | 8,06 | 2021 | 6,44 | 6,04 | 5,64 | 5,24 | 4,83 | 4,43 | 4,03 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое раз­витие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского ту­ризма во всех нацио­нальных парках |

\* Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Сохранение лесов» (куратор – Потемкина Татьяна Вячеславовна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЛХиП ЯО | срок реализации – 2024 год | |
|  | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | систематическое наблюдение за состоянием лесов, требующих воспроизводства, и лесов, в которых проводится их воспроизводство, а также анализ, оценка и прогноз изменения их состояния в целях осуществления управления в области воспроизводства лесов и обеспечения их воспроизводства; обеспечено наличие партий семян, хранящихся в страховых фондах, фондах лиц, использующих леса учреждения; выполнение мероприятий по воспроизводству лесов; повышены качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных и неарендованных лесных участках | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 2. Региональный проект «Сохранение лесов» (куратор – Потемкина Татьяна Вячеславовна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЛХиП ЯО | срок реализации – 2025–2030 годы | |
|  | Сохранение лесов для жителей Ярославской области путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | систематическое наблюдение за состоянием лесов, требующих воспроизводства, и лесов, в которых проводится их воспроизводство, а также анализ, оценка и прогноз изменения их состояния в целях осуществления управления в области воспроизводства лесов и обеспечения их воспроизводства; обеспечено наличие партий семян, хранящихся в страховых фондах, фондах лиц, использующих леса учреждения; выполнение мероприятий по воспроизводству лесов; повышены качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных и неарендованных лесных участках | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 3. Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»  (куратор – Потемкина Татьяна Вячеславовна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЛХиП ЯО | срок реализации – 2024 – 2030 годы | |
|  | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года | развитие технологий радиосвязи и микроэлектроники, миниатюризация устройств и компонентов, повышение их доступности в гражданском секторе привели к созданию нового класса воздушных судов, управляемых и контролируемых дистанционно, а также к появлению широкого спектра рыночного применения беспилотных авиационных систем и входящих в их состав беспилотных воздушных судов;  укомплектование лесопожарных формирований беспилотными авиационными системами | доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  лесистость территории Ярославской области |
| 4. Ведомственный проект «Обеспечение сохранности лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования»  (куратор – Гукасян Ирина Владимировна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЛХиП ЯО | срок реализации – 2024 год | |
|  | Обеспечение учреждений модульными конструкциями для хранения и обслуживания лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | приобретение модульных конструкций для хранения и обслуживания лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности и рационального использования лесов на землях лесного фонда Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЛХиП ЯО | - | |
| 5.1. | Обеспечение функции федерального государственного лесного контроля (надзора) | осуществление переданных полномочий в области лесных отношений | лесистость территории Ярославской области;  объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда |
| 5.2. | Охрана лесов от пожаров | проведение профилактических работ по предупреждению лесных пожаров, мероприятий по противопожарному обустройству лесов на землях лесного фонда Ярославской области | лесистость территории Ярославской области;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
| 5.3. | Воспроизводство и использование лесов | сохранение баланса между выбытием и воспроизводством лесов для рационального и неистощительного использования лесных ресурсов Ярославской области | лесистость территории Ярославской области;  доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда;  отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 290583,0 | 297336,5 | 339236,1 | 375945,4 | 385267,5 | 330683,5 | 330683,5 | 2349735,5 |
| - областные средства | 86474,0 | 93493,3 | 92464,7 | 80094,7 | 80094,7 | 79644,8 | 79644,8 | 591911,0 |
| - федеральные средства | 204109,0 | 203843,2 | 246771,4 | 295850,7 | 305172,8 | 251038,7 | 251038,7 | 1757824,5 |
| Региональный проект «Сохранение лесов» – всего  в том числе: | 26222,2 | - | - | - | - | - | - | 26222,2 |
| - федеральные средства | 26222,2 | - | - | - | - | - | - | 26222,2 |
| Региональный проект «Сохранение лесов» – всего  в том числе: | - | 12423,4 | 22109,5 | 63752,2 | 54134,1 | - | - | 152419,2 |
| - федеральные средства | - | 12423,4 | 22109,5 | 63752,2 | 54134,1 | - | - | 152419,2 |
| Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» – всего  в том числе: | 10500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | - | 12000,0 |
| - федеральные средства | 10500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | - | 12000,0 |
| Ведомственный проект «Обеспечение сохранности лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования» – всего  в том числе: | 10106,0 | - | - | - | - | - | - | 10106,0 |
| - областные средства | 10106,0 | - | - | - | - | - | - | 10106,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности и рационального использования лесов на землях лесного фонда Ярославской области» – всего  в том числе: | 243754,8 | 283413,1 | 317126,6 | 312193,2 | 331133,4 | 330683,5 | 330683,5 | 2148988,1 |
| - областные средства | 76368,0 | 93493,3 | 92464,7 | 80094,7 | 80094,7 | 79644,8 | 79644,8 | 581805,0 |
| - федеральные средства | 167386,8 | 189919,8 | 224661,9 | 232098,5 | 251038,7 | 251038,7 | 251038,7 | 1567183,1 |

Список используемых сокращений

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

МЛХиП ЯО – министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения