ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

государственной программы Ярославской области

«Местное самоуправление в Ярославской области»

- 1. Основные положения

| - Куратор государственной программы Ярославской области | Колядин Андрей Михайлович – вице-губернатор Ярославской области |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Чуркин Евгений Юрьевич – министр регионального развития Ярославской области |
| - Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| - Цели государственной программы Ярославской области | повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления до 72,1 процента к 2030 году |
| - Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 814553,9 тыс. рублей |
| - Связь с национальными целями развития Российской Федерации | национальная цель «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» (показатель «Обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов») |

- 2. Показатели государственной программы Ярославской области

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| Цель государственной программы Ярославской области – повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления до 72,1 процента к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-управления | ГП ЯО | возрастание | процентов | 70,7 | 2022 | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,1 | * | МРР ЯО | обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов |

- * Государственная программа Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 408-п.

- 3. Структура государственной программы Ярославской области

| № п/п | - Задачи структурного элемента | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ведомственный проект «Развитие инициативного бюджетирования на территории Ярославской области» (куратор – Чуркин Евгений Юрьевич) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – МРР ЯО | срок реализации – 2024 – 2030 годы |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области | 100 процентов муниципальных образований области охвачены мероприятиями инициативного бюджетирования к 2030 году | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |
| 1.2 | Поддержка лучших практик инициативного бюджетирования | 100 процентов муниципальных образований области реализуют мероприятия по поддержке лучших практик инициативного бюджетирования | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления Ярославской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – МРР ЯО | - |  |
| 2.1. | Организация межмуниципального сотрудничества | организация ежегодного торжественного собрания, посвященного празднованию Дня местного самоуправления; организация ежегодного собрания представителей муниципальных образований области, семинаров, конференций и иных мероприятий межмуниципального сотрудничества по актуальным вопросам деятельности и развития органов местного самоуправления муниципальных образований области и обеспечение участия представителей органов местного самоуправления муниципальных образований области в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях межмуниципального сотрудничества | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |
| 2.2. | Информационное и методическое сопровождение межмуниципального сотрудничества | подготовка, издание и распространение методических и справочных материалов, осуществление прочих видов издательской деятельности; обеспечение информационного сопровождения в региональных и муниципальных средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области, деятельности Совета муниципальных образований области | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

| - Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | - Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 | - всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государственная программа Ярославской области – всего - в том числе: | - 306107,3 | - 353446,6 | - 36000,0 | - 36000,0 | - 36000,0 | - 23500,0 | - 23500,0 | - 814553,9 |
| - - областные средства | - 290507,3 | - 335981,6 | - 36000,0 | - 36000,0 | - 36000,0 | - 23500,0 | - 23500,0 | - 781488,9 |
| - - местные бюджеты | - 15600,0 | - 17465,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 33065,0 |
| - Ведомственный проект «Развитие инициативного бюджетирования на территории Ярославской области» – всего - в том числе: | - 304607,3 | - 343001,6 | - 33000,0 | - 33000,0 | - 33000,0 | - 22000,0 | - 22000,0 | - 790608,9 |
| - - областные средства | - 289007,3 | - 325536,6 | - 33000,0 | - 33000,0 | - 33000,0 | - 22000,0 | - 22000,0 | - 757543,9 |
| - - местные бюджеты | - 15600,0 | - 17465,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - 33065,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Организация межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления Ярославской области» – всего - в том числе: | - 1500,0 | - 10445,0 | - 3000,0 | - 3000,0 | - 3000,0 | - 1500,0 | - 1500,0 | - 23945,0 |
| - - областные средства | - 1500,0 | - 10445,0 | - 3000,0 | - 3000,0 | - 3000,0 | - 1500,0 | - 1500,0 | - 23945,0 |

Список используемых сокращений

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

МРР ЯО – министерство регионального развития Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения